## Khung KH
KHUNG KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày / /2021 của UBND tỉnh)
TT | 1. Mục tiêu | 2. Nhiệm vụ | 3. Hoạt động | 4. Kết quả/Sản phẩm | 5. Chủ trì | 6. Phối hợp | 7. Thời gian hoàn thành | 8.Kinh phí thực hiện (dự kiến triệu đồng)
I | CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH (6 Mục tiêu; 8 nhiệm vụ; 14 Hoạt động)
1 | Mục tiêu 1: 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, UBND các huyện, thành phố được đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm | Nhiệm vụ 1: Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | Hoạt động 1: Ban hành bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Quyết định của UBND tỉnh | Sở Nội vụ | Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố | Hàng năm
|  | Nhiệm vụ 2: Triển khai đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, UBND các huyện, thành phố | Hoạt động 2: Thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số của các sở, ngành, huyện, thành phố | Kế hoạch của UBND tỉnh | Sở Nội vụ | Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC của tỉnh; Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố | Hàng năm
|  |  | Hoạt động 3: Tổ chức điều xã xã hội học xác định Chỉ số CCHC hàng năm của các sở, ngành, huyện, thành phố | Quyết định tổ chức điều tra | Sở Nội vụ | Bưu điện tỉnh, Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị khác có liênquan | Hàng năm
|  |  | Hoạt động 4: Công bố chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ngành, huyện, thành phố | Quyết định công bố | Sở Nội vụ | Hội đồng thẩm định chỉ số cchc của tỉnh | Hàng năm
|  |  | Hoạt động 5: Triển khai áp dụng Phần mềm chấm điểm đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, tích hợp với đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước | Phần mềm được triển khai áp dụng | Sở Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | 2021-2022
2 | Mục tiêu 2: Định kỳ hàng năm, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được tổ chức đánh giá sự hài lòng về sự phục vụ hành chính | Nhiệm vụ 3: Tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính | Hoạt động 6: Ban hành Kế hoạch đo sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh | Kế hoạch của UBND tỉnh | Sở Nội vụ | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh, Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố | Hàng năm
|  |  | Hoạt động 7: Tổ chức điều tra đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh | Quyết định phê duyệt phương án điều tra | Sở Nội vụ | Bưu điện tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh, Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố | Hàng năm
|  |  | Hoạt động 8: Công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh | Quyết định của UBND tỉnh | Sở Nội vụ | Bưu điện tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh, Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố | Hàng năm
3 | Mục tiêu 3: Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 85 % vào năm 2025 và tối thiểu 90% vào năm 2030 | Nhiệm vụ 4: Xây dựng Đề án đo lường chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan sự nghiệp công lập trong lĩnh vực Y tế | Hoạt động 9: Tổ chức điều tra và công bố kết quả điều tra đo lường hài lòng của người dân về dịch vụ y tế | Quyết định công bố | Sở Y tế | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố | Quý IV năm 2021, triển khai thực hiện từ năm 2022
|  | Nhiệm vụ 5: Xây dựng Đề án đo lường chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) | Hoạt động 10: Tổ chức điều tra và công bố kết quả điều tra đo lường hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục | Quyết định công bố | Sở Giáo dục | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố | Quý IV năm 2021, triển khai thực hiện từ năm 2022
4 | Mục tiêu 4: Kế hoạch cải cách hành chính cụ thể hàng năm của tỉnh được xây dựng đảm bảo đầy đủ 06 nội dung, ban hành kịp thời trước ngày 25/12 của năm trước liền kề năm kế hoạch | Nhiệm vụ 6: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh | Hoạt động 11: Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lai Châu | Kế hoạch của UBND tỉnh | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố | Hàng năm
5 | Mục tiêu 5: Tối thiểu 30% số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện được kiểm tra cải cách hành chính (bao gồm cả kiểm tra công vụ) | Nhiệm vụ 7: Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính hàng năm | Hoạt động 12: Tổ chức kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh | Kế hoạch kiểm tra của UBND tỉnh | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố | Hàng năm
6 | Mục tiêu 6: Hoàn thành 100% các nội dung tuyên truyền cải cách hành chính được ban hành từng năm | Nhiệm vụ 8: Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm | Hoạt động 13: Tuyên truyền cải cách hành chính thông qua các phương tiện thông tin truyền thông | Tin, bài, ảnh, phóng sự... | Báo Lai Châu, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Cổng thông tin tỉnh, Trang cải cách hành chính | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Hàng năm
|  |  | Hoạt động 14: Mở lớp bồi dưỡng công tác cải cách hành chính cho công chức tham mưu công tác cải cách hành chính cấp huyện, cấp xã | Quyết định mở lớp | Sở Nội vụ, các huyện, thành phố | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Hàng năm
II | CẢI CÁCH THỂ CHẾ (01 Mục tiêu; 01 Nhiệm vụ; 04 Hoạt động)
1 | Mục tiêu: Trên 95% các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được ban hành đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương | Nhiệm vụ: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; đảm bảo kịp thời; đúng trình tự thủ tục ban hành; phù hợp với quy định của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương | Hoạt động 1: Ban hành các văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương | Nghị quyết, Quyết định | Hội đồng nhân dân, UBND các cấp | Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan | Hàng năm
|  |  | Hoạt động 2: Rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện | Kế hoạch, Báo cáo về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật | Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện | Sở Tư pháp | Hàng năm
|  |  | Hoạt động 3: Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật | Kế hoạch, Báo cáo về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật | Sở Tư pháp | Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện | Hàng năm
|  |  | Hoạt động 4: Tổ chức, triển khai có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật | Kế hoạch, Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Sở Tư pháp | Hàng năm
III | CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (13 Mục tiêu; 5 Nhiệm vụ; 10 Hoạt động)
1 | Mục tiêu 1: Cắt giảm tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính của các thủ tục hành chính rà soát hằng năm (tối thiểu 30%) | Nhiệm vụ 1: Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Hoạt động 1: Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC; đề xuất TTHC xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị | - Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC; - Quyết định công bố danh mục DVC trực tuyến; - Báo cáo rà đánh giá TTHC; - Tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục hành chính. | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố | Văn phòng UBND tỉnh | Hàng năm
2 | Mục tiêu 2: Tối thiểu 80% thủ tục hành chính của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong số đó, ít nhất 80% thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia |  | Hoạt động 2: Hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá và dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC theo mẫu tại Phụ lục VI Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt
3 | Mục tiêu 3: 100% thủ tục hành chính của địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời, hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
4 | Mục tiêu 4: Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 30%, 20%, 15%; giai đoạn 2022 - 2025, mỗi năm tăng tối thiểu 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử | Nhiệm vụ 2: Triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính | Hoạt động 2: Thực hiện Số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính | Hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính | Văn phòng UBND tỉnh |  | 2021-2025
Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố
5 | Mục tiêu 5: Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử |  | Hoạt động 3: Nâng cấp Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử tỉnh đảm bảo tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thuê Cổng DVCTT tích hợp một cửa điện tử. | Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử tỉnh được nâng cấp, tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia | Văn phòng UBND tỉnh |  | 2025
6 | Mục tiêu 6: 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ |  | Hoạt động 4: Xây dựng cơ sở dữ liệu Thủ tục hành chính; Thiết lập tin học hóa quy trình giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh | Cơ sở dữ liệu TTHC | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố | 2025
7 | Mục tiêu 7: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50% |  | Hoạt động 5: Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức Bộ phận một cửa các cấp. | Cán bộ, công chức, viên chức Bộ phận một cửa các cấp được tập huấn | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố | Văn phòng UBND tỉnh | Theo kế hoạch tập huấn
8 | Mục tiêu 8: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80% |  | Hoạt động 6: Bố trí trang thiết bị, hệ thống giam sát, đánh giá tự động ….tại Bộ phận Một cửa các cấp | Trang thiết, hệ thống giam sát, đánh giá tự động ….tại Bộ phận Một cửa được bố trí, đầu tư. | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố | Văn phòng UBND tỉnh | Theo dự toán hàng năm
|  |  | Hoạt động 7: Tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử | Hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố | Văn phòng UBND tỉnh | 2025-2030
9 | Mục tiêu 9: Tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên | Nhiệm vụ 3: Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh | Hoạt động 8: Rà soát, đánh giá, lập danh mục TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính | Thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố | 2025 hoàn thành mục tiêu
10 | Mục tiêu 10: 100% thủ tục hành chính, có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 50% trở lên | [5 empty] | 2030 hoàn thành mục tiêu
11 | Mục tiêu 11: Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%. | Nhiệm vụ 4: Văn bản triển khai, Báo cáo đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính | Hoạt động 9: Thu thập, tổng hợp, xử lý ý kiến đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức | Kết quả chấm điểm trong đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính | Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn | Văn phòng UBND tỉnh; | 2025
12 | Mục tiêu 12: Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 90% | [5 empty] | 3030
13 | Mục tiêu 13: 90% thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được công bố, công khai và cập nhật kịp thời | Nhiệm vụ 5: Quyết định công bố thủ tục/ danh mục thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh; - Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh. | Hoạt động 10: Rà soát, xây dựng Quyết định công bố thủ tục/danh mục thủ tục hành chính; phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; Cập nhật, công khai thủ tục hành chính; tin học hóa quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính | - Quyết định công bố thủ tục/ danh mục thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh; - Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh; - Thủ tục hành chính được cập nhật, công khai. | Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn | Văn phòng UBND tỉnh | 2025
IV | CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY (3 Mục tiêu; 3 Nhiệm vụ; 7 Hoạt động )
1 | Mục tiêu 1: Sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định của Trung ương | Nhiệm vụ 1: Phê duyệt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã | Hoạt động 1: Xây dựng đề án và tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo hướng dẫn của Trung ương | Quyết định phê duyệt Đề án của UBND tỉnh | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Theo chỉ đạo của Trung ương
2 | Mục tiêu 2: Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị; giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu | Nhiệm vụ 2: Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính | Hoạt động 2: Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính; - Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập không đáp ứng tiêu chí theo quy định. | Kế hoạch, Quyết định | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Hàng năm theo hướng dẫn của Trung ương
|  |  | Hoạt động 3: Tổng hợp và trình cấp có thẩm phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy | Phương án sắp xếp tinh gọn bộ máy | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Hàng năm
|  |  | Hoạt động 4: Rà soát, sắp xếp, giảm tối đa các ban quản lý dự án, các tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách. | Quyết định | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố; | Sở Nội vụ | Hằng năm
|  |  | Hoạt động 5: Rà soát, tham mưu UBND tỉnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần | Quyết định | Sở Tài chính | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan
3 | Mục tiêu 3: - Đến năm 2025: Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế hành chính; giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; - Đến năm 2030: Tiếp tục giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025. | Nhiệm vụ 3: Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế hành chính; biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo lộ trình | Hoạt động 6: Xây dựng Kế hoạch biên chế giai đoạn 2022-2025 | Kế hoạch | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Quý I/2022
|  |  | Hoạt động 7: Xây dựng Kế hoạch biên chế giai đoạn 2025-2030 | Kế hoạch | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Sau khi có hướng của Trung ương
V | CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ (1 Mục tiêu; 4 Nhiệm vụ; 10 Hoạt động)
1 | Mục tiêu 1: Đến năm 2025: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định | Nhiệm vụ 1: Ban hành quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính; vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập | Hoạt động 1: Rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính; vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập | Tờ trình, Đề án | Các sở ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | 2025 | Sau khi có hướng dẫn của Trung ương
|  |  | Hoạt động 2: Tham mưu UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính; vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập | Quyết định | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan
|  | Nhiệm vụ 2: Ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước | Hoạt động 3: Ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước. | Quyết định | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Sau khi có hướng dẫn của Trung ương
|  | Nhiệm vụ 3: Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, viên chức phù hợp với cơ cấu và vị trí việc làm; thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức | Hoạt động 4: Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức. Kế hoạch nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức | Kế hoạch | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Hằng năm
|  |  | Hoạt động 5: Rà soát, bổ sung, tham mưu ban hành chính sách thu hút, sử dụng cán bộ, sử dụng cán bộ khoa học có trình độ cao về công tác tại tỉnh | Quyết định | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Quý IV/2021
|  | Nhiệm vụ 4: Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức; có chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập và tự học tập, không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ và năng lực trong thi hành công vụ. | Hoạt động 6: Ban hành Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm | Kế hoạch | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Hằng năm
|  |  | Hoạt động 7: Phê duyệt nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành | Quyết định | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan | Hằng năm
|  |  | Hoạt động 8: Rà soát, nghiên cứu tham mưu chính sách ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số | Quyết định | Sở Nội vụ | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan
|  |  | Hoạt động 9: Xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức nói chung, cán bộ lãnh đạo người dân tộc thiểu số nói riêng |  | Trường Chính trị tỉnh | Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan
|  |  | Hoạt động 10: Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ liên kết với các trường đại học, học viện mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của tỉnh | Quyết định | Trường Cao đẳng cộng đồng | Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan | Hằng năm
VI | CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG (2 Mục tiêu; 2 Nhiệm vụ; 3 Hoạt động)
1 | Mục tiêu 1: Hoàn thiện hệ thống pháp luật để đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 1: Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và đảm bảo tỉnh chủ đạo của ngân sách tỉnh và chủ động của ngân sách cấp huyện | Hoạt động 1: Tham mưu ban hành quy đinh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi địa phương giai đoạn 2022-2025 | Nghị Quyết định của HĐND | Sở Tài chính | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố | 2021 và theo lộ trình
|  |  | Hoạt động 2: Tham mưu ban hành quy định về thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025 | Nghị Quyết định của HĐND | Sở Tài chính | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố | 2021 và theo lộ trình
2 | Mục tiêu 2: Hoàn thiện cơ chế tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến năm 2025, có 17% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm và đảm bảo từ 10% chi thường xuyên trở lên | Nhiệm vụ 2: Xây dựng phương án và giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2025 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ | Hoạt động 3: Phê duyệt phương án và giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2025 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ | Quyết định của UBND tỉnh | Sở Tài chính | Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố | 2022 và theo lộ trình
VII | XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ (11 Mục tiêu; 18 Nhiệm vụ; 18 Hoạt động )
1 | Mục tiêu 1: 100% gửi, nhận văn bản điện tử | Nhiệm vụ 1: Thuê hệ thống quản lý văn bản và điều hành | Hoạt động 1: Thuê phần cứng và phần mềm; - Bảo đảm duy trì, vận hành hệ thống; - Nâng cấp chức năng lưu trữ theo quy định về văn thư, lưu trữ; - Nâng cấp các chức năng phục vụ gửi nhận liên thông theo yêu cầu của Chính phủ; - Kết nối với LGSP. | Hệ thống quản lý văn bản và điều hành | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | Hàng năm
2 | Mục tiêu 2: 100% hệ thống báo cáo của tỉnh được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia | Nhiệm vụ 2: Thuê Hệ thống thông tin Báo cáo | Hoạt động 2: Thuê phần cứng và phần mềm; - Bảo đảm duy trì, vận hành hệ thống; - Nâng cấp, chỉnh sửa chức năng để đáp ứng nhu cầu kết nối, nhu cầu của người sử dụng; - Kết nối với LGSP/NGSP, hệ thống báo cáo Chính phủ. | Hệ thống thông tin Báo cáo | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | Hàng năm
3 | Mục tiêu 3: Triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: 100% cấp tỉnh, 80% cấp huyện thực hiện họp thông qua Hệ thống này đối với các cuộc họp của Ủy ban nhân dân | Nhiệm vụ 3: Thuê Hệ thống họp và xử lý công việc | Hoạt động 3: Thuê phần cứng và phần mềm; - Bảo đảm duy trì, vận hành hệ thống; - Bảo đảm khả năng kết nối với hệ thống họp của Chính phủ (e-cabinet). | Hệ thống họp và xử lý công việc | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | Hàng năm
4 | Mục tiêu 4: 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động | Nhiệm vụ 4: Thuê Cổng thông tin điện tử tỉnh | Hoạt động 4: Thuê phần cứng và phần mềm; - Bảo đảm duy trì, vận hành hệ thống; - Bảo đảm nội dung; - Nâng cấp các chức năng đáp ứng các quy định về trang/cổng thông tin điện tử khi cần thiết. | Cổng thông tin điện tử tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Hàng năm
5 | Mục tiêu 5: 100% gửi, nhận văn bản điện tử | Nhiệm vụ 5: Duy trì thư công vụ | Hoạt động 5: Mua phần cứng và phần mềm; - Bảo đảm duy trì, vận hành hệ thống; - Xử lý sự cố. | Hệ thống thư công vụ tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | Hàng năm
6 | Mục tiêu 6: 100% Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia | Nhiệm vụ 6: Thuê Cổng dịch vụ công trực tuyến - Hệ thống một cửa điện tử tỉnh | Hoạt động 6: Thuê phần cứng và phần mềm; - Bảo đảm duy trì, vận hành hệ thống; - Nâng cấp, chỉnh sửa chức năng để đáp ứng nhu cầu kết nối, nhu cầu của người sử dụng; - Nâng cấp, chỉnh sửa chức năng để đáp ứng các quy định của pháp luật (khi có quy định mới); - Kết nối với LGSP/NGSP để khai thác, chia sẻ dữ liệu. | Cổng dịch vụ công trực tuyến - Hệ thống một cửa điện tử tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | Hàng năm
7 | Mục tiêu 7: 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật) | Nhiệm vụ 7: Thuê Đường truyền số liệu chuyên dùng | Hoạt động 7: Thuê đường truyền đảm bảo tốc độ và số lượng cho các cơ quan nhà nước | Đường truyền số liệu chuyên dùng | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | Hàng năm
|  | Nhiệm vụ 8: Triển khai đề án Ipv6 | Hoạt động 8: Triển khai Ipv6 từng giai đoạn theo Đề án được phê duyệt | Địa chỉ Ipv6 | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | Hàng năm
8 | Mục tiêu 8: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số | Nhiệm vụ 9: Đầu tư mua sắm, nâng cấp trang thiết bị CNTT, phần mềm phục vụ ứng dụng CNTT, bảo đảm an toàn thông tin tại các các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố | Hoạt động 9: Mua sắm phần cứng; - Mua sắm phần mềm. | Thiết bị CNTT, phần mềm phục vụ ứng dụng CNTT | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; | Hàng Năm
|  | Nhiệm vụ 10: Đầu tư hệ thống SOC, IOC | Hoạt động 10: Mua sắm phần cứng, phần mềm giải pháp SOC, IOC; - Cài đặt, kết nối SOC, IOC với các hệ thống cần giám sát; - Đào tạo, chuyển giao. | Hệ thống SOC, IOC | Sở Thông tin và truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố | 2022 - 2025
|  | Nhiệm vụ 11: Xây dựng kho cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu lưu trữ | Hoạt động 11: Mua sắm bổ sung phần cứng, giấy phép bản quyền phần mềm, hệ quản trị; - Thu thập, số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu; - Kết nối với các phần mềm. | - Phần mềm lưu trữ điện tử; - Tài liệu văn bản điện tử. | Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ | Các đơn vị liên quan | 2022-2025
9 | Mục tiêu 9: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; - 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống tin của các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã | Nhiệm vụ 12: Xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa | Hoạt động 12: Mua sắm bổ sung phần cứng, giấy phép bản quyền phần mềm, hệ quản trị; - Thu thập, số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu; - Kết nối với các phần mềm nghiệp vụ, chuyên ngành. | Cơ sở dữ liệu văn hóa | Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch | Các đơn vị liên quan | 2021-2023
|  | Nhiệm vụ 13: Xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch | Hoạt động 13: Xây dựng các phương án bảo đảm ATTT; - Xây dựng các phương án quản lý ATTT; - Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố bảo đảm ATTT. | Cơ sở dữ liệu du lịch | Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch | Các đơn vị liên quan | 2021-2023
|  | Nhiệm vụ 14: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai | Hoạt động 14: Quy hoạch tổng thể phân các vùng mạng, lưu trữ, dự phòng; - Quy hoạch mạng diện rộng của tỉnh; - Mua sắm bổ sung phần cứng (máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị an toàn bảo mật, thiết bị lưu trữ); - Triển khai IP v6. | Cơ sở dữ liệu đất đai | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các đơn vị liên quan | 2022-2025
|  | Nhiệm vụ 15: Duy trì cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính | Hoạt động 15: Xây dựng các phần mềm nền tảng, phần mềm vận hành của LGSP; - Xây dựng, nâng cấp API kết nối với NGSP; - Xây dựng, nâng cấp các API kết nối với các hệ thống nội bộ nhằm đáp ứng nghiệp vụ; - Mua sắm phần cứng (hoặc nâng cấp cấu hình đối với thuê dịch vụ) để bảo đảm hiệu năng và an toàn bảo mật. | Cơ sở dữ liệu Thủ tục hành chính | Văn phòng UBND tỉnh | Các đơn vị liên quan | 2021-2023
10 | Mục tiêu 10: Đảm bảo ATTT trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số | Nhiệm vụ 16: Bảo đảm ATTT | Hoạt động 16: Mua sắm bổ sung phần cứng, giấy phép bản quyền phần mềm, hệ quản trị; - Thu thập, số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu; - Kết nối với các phần mềm nghiệp vụ, chuyên ngành. | Phần cứng, giấy phép bản quyền phần mềm, hệ quản trị | Sở Thông tin và Truyền thông | Các đơn vị liên quan | 2021-2023
|  | Nhiệm vụ 17: Bảo đảm hạ tầng trung tâm dữ liệu | Hoạt động 17: Xây dựng các phương án quản lý ATTT; - Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố bảo đảm ATTT. | Phương án quản lý ATTT; Kế hoạch ứng phó sự cố bảo đảm ATTT | Sở Thông tin và Truyền thông | Các đơn vị liên quan | 2021-2030
11 | Mục tiêu 11: 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống tin của các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã | Nhiệm vụ 18: Xây dựng, hoàn thiện LGSP | Hoạt động 18: Quy hoạch tổng thể phân các vùng mạng, lưu trữ, dự phòng; - Quy hoạch mạng diện rộng của tỉnh; - Mua sắm bổ sung phần cứng (máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị an toàn bảo mật, thiết bị lưu trữ); - Triển khai IP v6. | Hệ thống LGSP | Sở Thông tin và Truyền thông | Các đơn vị liên quan | 2021-2030